## Sheet1
附件1 | 陆河县《政府工作报告》2019年重点工作任务清单
类别 |  | 序号 | 项目名称 | 县分管领导 | 牵头责任单位 | 单 位责任人 | 相关责任单位 | 主要内容 | 具体目标任务 |  |  |  | 备注
[9 empty] | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
一、在激活动能、创新发展上发力，千方百计壮大实体经济 | 向重点项目要动能 | 1 | 加强项目谋划储备 | 叶子美 | 县发改局 | 李招健 | 各镇人民政府、县有关单位 | 紧密对接融珠融入粤港澳大湾区和革命老区扶持政策，科学调整“十三五”规划纲要重大项目布点计划，建立重点项目库，精准做好重大项目筛选、储备、申报工作，力争谋划储备投资超5000万元以上项目40个。 | 筛选确定2019年重大项目。按上级要求做好重大项目筛选、储备、申报工作。 | 做好重大项目立项等前期工作，督促县“十三五”规划重大投资项目、2019年县重点项目中超过5000万投资项目立项，定期跟踪。按上级要求做好重大项目筛选、储备、申报工作。 |  | 对重大项目进行实地督查，了解5000万以上重大项目完成情况。按上级要求做好重大项目筛选、储备、申报工作。
|  | 2 | 全力推进重点项目建设 | 叶子美 | 县发改局 | 李招健 | 各镇人民政府、县直有关单位 | 全年安排实施重点项目60宗，总投资197.6亿元，计划完成年度投资67.9亿元。 | 拟新建县重点项目管理平台，健全完善重点项目跟踪管理制度和机制。第一季度计划完成年度投资10.0亿元。 | 第二季度计划完成年度投资15亿元 | 第三季度计划完成年度投资15亿元 | 第四季度计划完成年度投资27.9亿元
|  | 3 | 强化要素、服务保障 | 叶子美 | 县发改局 | 李招健 | 县自然资源局、财政局、住建局、林业局、税务局、科工局、市场监管局、环保局、民政局、卫生健康局、政务服务数据管理局、公安局等有关单位 | 打造工程项目审批“高速公路”，优化审批程序，构建完善联审平台。 | 对同一阶段的审批事项合理并联。部门内部同时受理、同步办理、联合审批、一文出具；跨部门容缺受理，依托省投资项目在线审批监管平台，拟新建陆河县投资项目审批平台，健全完善审批制度和机制，努力实现一门式、一网式办理。 | 对同一阶段的审批事项合理并联。部门内部同时受理、同步办理、联合审批、一文出具；跨部门容缺受理，依托省投资项目在线审批监管平台，一门式、一网式办理。
|  | 4 |  | 彭武标 | 县土地储备中心 | 叶木校 | 县财政局、自然资源局、林业局，农业农村局等有关单位，各镇人民政府 | 突破用地瓶颈，做好“以安促迁”“惠民征迁”“和谐征迁”文章，力争全年新增土地收储5000亩以上，实现土地出让收入8亿元。 | 收储500亩，实现土地出让收入2亿元 | 收储1200亩，实现土地出让收入1亿元 | 收储1300亩，实现土地出让收入2亿元 | 收储2000亩，实现土地出让收入3亿元 | 河田镇1500亩，河口镇1400亩，新田镇700亩，上护镇800亩，水唇镇400亩，东坑镇200亩
|  | 5 |  | 叶子美 | 县财政局 | 黄国振 | 各镇人民政府，县直有关单位 | 全力以赴争取政策投资，通过PPP、政府引导基金等方式，引导社会资本参与生态环保、基础设施、社会民生等领域项目建设，多渠道解决重点项目资金需求。 | 完成垃圾中转站项目可行性研究报告，完成物有所值评价和财政承受能力论证 | 向省财政厅申报入库 | 开展社会资本方采购工作 | 完成中转站建设并投入运营 | 新田垃圾中转站项目
| 向产业园区要支撑 | 1 | 创新园区运营模式 | 彭少轩 | 新河工业园区管委会 | 朱锦燃 | 县发改局、财政局、科工局、自然资源局、林业局、农业农村局等有关单位，河口、新田、上护镇人民政府。 | 借鉴先进产业园区开发运作经验，探索引进产业园区运营机构，理顺园区建设、管理运营、产业服务体制，提升园区运营水平。 | 总结归纳往年发展经验，找出不足，切实整改。 | 联合坪山区对口帮扶指挥部以及相关职能单位，前往成熟开发区学习先进管理理念，运作模式。 | 召开联席座谈会，成立调研组，对园区开展深入实体调研，结合园区实际情况，拟定可行、适合园区自身发现的管理运营模式，并报县政府讨论。 | 待县政府同意后，落实方案，建议社会资本与专业机构以BT、BOT、BO、TOT、PPP、独资、合作等多种方式参与园区建设与管理。
一、在激活动能、创新发展上发力，千方百计壮大实体经济 | 向产业园区要支撑 | 2 | 提升园区发展环境 | 彭少轩 | 新河工业园区管委会 | 朱锦燃 | 县发改局、科工局、交通局、环保局、供电局、移动公司、电信公司、联通公司、卫生健康局等有关单位，河口、新田、上护镇人民政府。 | 着力完善园区基础配套，重点推进园区交通、能源、通信、环保等设施建设，加快比亚迪试车场连接线、装饰大道、新河大道东段、污水处理厂等项目建设。 | 1、总体规划及控制性规划：目前已根据申报高新区要求核心区红线调整完成，拟于3月底前调整完成后进行公示；2、规划环评：根据调整完善后总体规划及控制性规划在原初稿的基础上进一步完善；3、比亚迪试车场连接线：拟于3月底前完成立项工作并完善招投标备案手续挂网；4、装饰大道：根据现场标高将箱涵部分设计变更完成，现拟进入箱涵施工阶段；目前已完成比亚迪二期至标准化厂房段、振兴路西段道路施工；5、新河大道东段：拟于3月底前申报用地指标，批复后进行复工；目前已完成清表工作并完成第一座大桥部分桥梁施工；6、污水处理厂：建议在原河口污水处理厂升级改造，兼容工业废水及生活污水处理；原拟新建污水处理厂选址已完成，目前前期可行性研究报告正在进一步完善中；7、同心路延伸段：拟于三月底前完成图纸设计并编制工程预算后，报县常务会议通过；8、比亚迪试车场连接线至坪山大道北终点段箱涵：拟于三月底前完成现场勘测并委托第三方设计单位进行设计。 | 1、总体规划及控制性规划：待公示完成后拟于6月底前完成总体规划及控制性规划备案；2、规划环评：根据河口镇污水处理厂升级改造、提质扩容进度，拟于5月底前完成上报审批工作；3、比亚迪试车场连接线：拟于4月底前完成工程招投标工作，现场满足施工条件情况下拟于6月底前完成部分路基工作；4、装饰大道：拟于6月底前完成起点段至箱涵段路面铺设工作并全段通车；5、新河大道东段：待用地指标批复后进行复工工；6、污水处理厂：建议在原河口污水处理厂升级改造，兼容工业废水及生活污水处理；7、同心路延伸段：拟于5月初完成项目立项工作并完善招投标备案手续挂网，拟于6月中旬完成工程招投标工作并进场施工；8、比亚迪试车场连接线至坪山大道北终点段箱涵：拟于5月初完成项目立项工作并完善招投标备案手续挂网，拟于6月中旬完成工程招投标工作并进场施工。 | 1、规划环评：拟于九月底前完成审批工作；2、比亚迪试车场连接线：拟于9月底前完成路基、路面稳定层、地下管网、部分路面混凝土工作；3、新河大道东段：待用地指标批复后进行复工工； 4、污水处理厂：建议在原河口污水处理厂升级改造，兼容工业废水及生活污水处理；5、同心路延伸段：拟于9月底前完成路基填方工程及地下管网铺设项目；6、比亚迪试车场连接线至坪山大道北终点段箱涵：拟于9月底前完成箱涵走向土方开挖工程及基底基础工程；7、园区三期A、B、C、D线道路建设项目：拟于9月底完成相关立项前期手续（包括图纸设计、预算及通过县常务会议）。 | 1、比亚迪试车场连接线：拟于12月底前路面混凝土铺设工作并全面通车；2、新河大道东段：待用地指标批复后进行复工工；3、污水处理厂：建议在原河口污水处理厂升级改造，兼容工业废水及生活污水处理；4、同心路延伸段：拟于12月底前完成全段路基稳定层工程，可通车；5、比亚迪试车场连接线至坪山大道北终点段箱涵：拟于12月底前完成基底基础工程并逐步进行箱涵混凝土结构施工；6、园区三期A、B、C、D线道路建设项目：拟于12月底完成立项手续并完成招投标工作。
|  | 3 | 推进“引凤筑巢”“引凤返巢”工程 | 沈展峰 | 县科工局 | 胡治营 | 县发改局、环保局、新河工业园区管委会等有关单位 | 严把环保门槛关、项目质量关和招商效益关，制定完善产业招商准入目录，瞄准行业领军企业开展链式招商，确保全年引进投资5000万元以上产业项目10个以上，开工率达60%。支持比亚迪新能源汽车、电池、轨道钢结构等零部件项目增资扩产，促进上下游配套企业落地集聚，打造链条完整的新能源汽车产业基地。推进建筑装饰产业全面回归，加快发展新材料产业。 | 1.修订完善招商服务制度；2.健全建立招商考核小组，完善招商引资考核办法；完善入园企业项目评估考核机制。 3.完善产业招商准入名录；4.制定招商计划，分解招商任务。 | 1.实行点对点招商、产业链招商，大力支持比亚迪现有项目增资扩产；2.加快建筑装饰产业产业链条招商，推动惠州创鑫隆等建筑装饰产业尽快落地。 | 1.按照2019年年度计划实现项目落地建设达到50%的要求；2.谋划做好下半年招商引资工作，确保完成全年任务。 | 对招商引资全年工作进行全面分析，对标对表，加大招商引资力度，确保2019年全年招商引资工作任务。
|  | 4 | 抓好园区产业项目建设 | 彭少轩 | 新河工业园区管委会 | 朱锦燃 | 县发改局、科工局、环保局、自然资源局、林业局、财政局、土地储备中心、税务局、住建局等有关单位 | 狠抓项目落地速度和建设进度，确保比亚迪试车场无障碍施工，加快普圣文创、华南金属、安星高科、燕浩科技、中深爱的等在建项目进度，力争全年完成工业投资10亿元，建成投产项目5个，标准化厂房签约企业全面进驻动工，园区全年产值达120亿元。 | 1、总结2018年全年园区总体工作情况，深入剖析存在问题。2、列出2019年园区主年主要任务：计划新投产企业5个（华南铝业、安星、燕浩、中深爱的、豪顶），新动工企业10个（珠海威城5家、标准化厂房3家，新落地2家）。3、园区计划新收储土地面积约2000亩（河口云峰公墓山约700亩、高速路管养中心以东约1300亩，地属新田屯寨村委）。 | 1、安星、华南铝业计划投产。2、标准化厂房、孵化器基地完工并交付使用，中深爱的、豪顶全面开工建设。3、试车场征地扫尾工作全面完成，并协调解决项目所需各项指标。4、启动园区土地收储工作，向国土部门确定地块基本信息，并做好相关镇、村等前期工作。 | 1、燕浩计划投产，普圣文创一期、中深爱的、豪顶完成厂房建设。2、标准化厂房进驻企业投产达5家以上。3、孵化器基地正式投入运营。4、加强向县领导汇报，与自然资源、林业、相关镇等部门沟通协调，启动收储、土地征收工作。 | 1、中深爱的、豪顶全面完成厂房、配套、装修建设，并进行机械设备调试。2、标准化厂房进驻率、投产率达100%。3、全面完成园区土地储备征收2000亩。4、力争全面完成园区年初各项任务指标，全年产值达120亿元，创税2亿元以上。
一、在激活动能、创新发展上发力，千方百计壮大实体经济 | 向创新创造要活力 | 1 | 实施产业升级行动 | 彭少轩 沈展峰 | 县科工局、新河工业园区管委会 | 胡治营 朱锦燃 | 县发改局、环保局、自然资源局、林业局、财政局、土地储备中心、税务局、住建局等有关单位 | 加快园区申报省级高新区，积极培育发展高新技术产业，力争全年新增高新技术企业2家以上，全面提升园区竞争力和产业承载力。 | 调查摸摸底 | 组织省级高新区申报 | 组织高新技术企业申报 | 力争完成省级高新区申报和新增高新技术企业2家
|  | 2 |  |  | 县科工局、新河工业园区管委会 | 胡治营 朱锦燃 | 县发改局、财政局、税务局、住建局等有关单位 | 用好股权资金和技改政策，推进企业数字化、网络化、智能化和绿色化改造，确保全年完成技改投资1.3亿元。 | 强化股权资金和技改政策的宣传；组织企业按上级业务主管部门要求做好股权资金和技改任务的入库报送工作。 | 组织已入库企业做好相关股权资金和技改资金手续的办理工作。 | 加强宣传活动，推进企业数字化、网络化、智能化和绿色循环化改造；做好下半年股权资金和技改资金的入库工作。 | 组织已入库企业做好相关股权资金和技改资金手续的办理工作。
|  | 3 | 提升自主创新能力 | 彭少轩 沈展峰 | 新河工业园区管委会、县市场监管局 | 朱锦燃 邱学平 | 县发改局、科工局、人社局、住建局、财政局等有关单位 | 发挥园区孵化器、质量检测中心、公共实训基地创新作用，加快引进创业投资机构，孵化一批创新创业企业，打造全孵化链条，提升园区创新发展水平。依托比亚迪和建筑装饰材料行业优势，建立新能源电池和新材料研发平台。促进发明创造增量提质，力争全年专利申请量达到100件，授权量60件以上。 | 力争完成专利申请量20件，授权量10件 | 力争完成专利申请量20件，授权量10件 | 力争完成专利申请量30件，授权量20件 | 力争完成专利申请量30件，授权量20件。
|  | 4 | 实施“引才引智”工程 | 叶子美 | 县人社局 | 邱伟声 | 县财政局、教育局等有关单位，各镇人民政府 | 全力推动“扬帆人才计划”落地生效，引进培育专业管理人才、技能人才，为陆河加快振兴发展提供人才支撑。 | 1、公开招聘卫生系统急需紧缺人才15人。2、公开招聘教师72人。 | 从参加2019年广东省汕尾考区选调优秀大学毕业生中招聘县事业单位急需人才4人。 | 1、拟招聘教师90人（本科学历40人、专科学历50人）。2、招募30名“三支一扶”人员服务基层。 | 按照省、市文件通知要求引进培养人才。
| 向民营经济要增量 | 1 | 落实“实体经济新十条”“民营经济十条”“外资经济十条” | 沈展峰 | 县科工局 | 胡治营 | 县发改局、财政局、税务局、土地储备中心、自然资源局、林业局、人社局、供电局、交通局、文广旅体局、市场监管局、人民银行、审计局、编办、住建局、环保局、统计局等有关单位，各镇人民政府 | 常态化开展暖企行动，落实领导挂点联系企业制度，加大民营企业匡扶力度，帮助企业减负减荷、减压减困，着力构建亲清新型政商关系。健全融资担保服务体系,推进资源配置向中小微企业倾斜,鼓励民营企业增资扩产、抢抓订单、开拓市场，促进民营企业发展壮大。 | 制定《陆河县贯彻广东省降低制造业企业成本支持实体经济发展若干政策措施（修订版）的实施意见》《陆河县贯彻落实广东省进一步扩大对外开放积极利用若干政策措施（修订版）的实施意见》，以县政府办公室名义行文印发。 | 组织专家、县直各相关单位深入各企业加强“实体经济新十条”“民营经济十条”“外资经济十条”的宣贯工作。 | 组织各相关企业和县直相关单位就“实体经济新十条”“民营经济十条”“外资经济十条”落地实施细节工作进行对接，使政策真正惠及企业，助推企业发展。 | 监督检查“实体经济新十条”“民营经济十条”“外资经济十条”落实情况，查漏补缺，促使政策落到实处。
一、在激活动能、创新发展上发力，千方百计壮大实体经济 | 向民营经济要增量 | 2 | 加快培育市场主体 | 叶子美 沈展峰 | 县统计局 县科工局 | 叶美习 胡治营 | 县市场监管局、住建局、财政局、新河工业园区管委会等有关单位，各镇人民政府 | 积极培育“四上”企业，推动“个转企”、“小升规”，力争全年新增四上企业11家，完成“个转企”130家。 | 协调各专责小组牵头单位做好任务分解和清查工作。明确职责分工，按照各部门职能定位，县科工局牵头规上工业和商贸业的培育工作，县住建局牵头建筑与房地产业的培育工作，县市场监管局牵头规上服务业的培育工作。 | 开展摸底和培训工作。 | 收集资料，完成第一批企业入库审核上报工作。 | 收集资料，完成第二批企业入库审核上报工作。
|  | 3 | 多元化发展现代服务业 | 沈展峰 | 县科工局 | 胡治营 | 县市场监管局、交通局、民政局、文广旅体局、住建局等有关单位，各镇人民政府 | 加大电子商务平台扶持力度，规范建设农村电商服务站，全面铺开“省级电子商务进农村综合示范县”建设，加快实现镇村全面覆盖快递下乡服务点。扶持商贸、物流、房地产、养老、文化、体育等产业健康发展，拓展信息、住房、家政等消费领域，打造新的经济增长点。 | 1、制定《陆河县省级电子商务进农村综合示范工作实施方案》，并上报省财政厅、省商务厅和省扶贫办备案，按照实施方案，制定发展规划，编制各体系建设招标文件，按照《招标法》及有关规定，采用政府购买服务形式进行项目招标，确定实施主体并开始资金拨付和项目建设实施。 2、筹备成立陆河县电子商务协会，召开“陆河县电子商务进农村综合示范县工作动员大会”，对全县电子商务进农村工作进行部署安排。在政府网站上及陆河电视台等媒体大力宣传“电子商务进农村项目”具体政策、业务流程以及推进情况等，充分发挥网络、电视台、微信平台等多种媒体。 | 1、完成陆河县电子商务农产品上行、电商园区、公共服务保障体系、农村电商服务站点、农村电子商务人才培训等体系建设的政府公开采购流程。 2、组织开展面向基层政府、农业企业、合作社农民以及农村贫困户的电子商务基础知识、网上开店及技巧、网购操作等不同层次的免费技能全覆盖培训,提高电商从业人员和农民运用电子商务的能力。重点就农村农特产品上行开展有关网店开设、宣传推广、产品营销等展开实操培训。 | 1、完善电商园区建设，完成装修改造镇、村级标准化服务站点,及镇配送中心标准化改造。 2、建立完善县域公用品牌培育、保护和监管体系，加大陆河农特产品等区域公用品牌创建力度，引导鼓励品牌创建主体注册地理标志、原产地保护以乃订明商标，打造具有陆河特色、安全绿色、市场认可的区域公用品牌。 3、依托网络平台，开展季节性特色农产品电商推广活动，促进季节性特色农产品销售，逐步缓解区域性农产品滞销等问题。 | 1、完成建设县电子商务公共服务中心、物流配送中心、农产品检测中心、三级服务体系，物流体系，完善基础网络设施。 2、投入运营，在运营中检验问题及缺陷，及时进行整改提升；探索实施具有陆河特色的“电子商务+扶贫”的电商扶贫模式，培养贫困户从事电子商务及相关配套工作，实际解决帮扶户的就业生计问题。
二、在提质扩容、强化管理上发力，精雕细琢打造魅力城镇 | 一体化完善基础设施 | 1 | 加快全国“四好农村公路”示范县创建工作 | 彭武标 | 县交通局 | 刘志斌 | 县地方公路站、发改局、财政局、自然资源局、林业局、住建局等有关单位，河口、水唇、上护、南万镇人民政府 | 安麦路（南堤路） | 进行河口镇安麦路项目测量、规划、设计、立项等前期工作 | 向省申报列入S238改造扩建工程，进行项目用地征地及拆迁 | 项目用地征地及拆迁、项目招投标工作 | 项目实施
[8 empty] | 水螺公路 | 完成项目招投标相关工作。 | 初步完成全路段的前期征地拆迁及清表等工作 | 路基、路面建设 | 基本完成道路硬底化工作
[8 empty] | 国道G235至上护镇区 | 前期准备工作 | 前期准备工作 | 前期准备工作 | 前期准备工作
[8 empty] | S337线升级改造 | S337线可行性报告环评 | 水保、规划选址 | 土地预审、社稳 | 地灾压矿
[8 empty] | 县教育园区至螺溪道路升级改造工程 （省道S238线） | 完成方案设计、报请县政府常务会审批、项目立项、施工图设计、图纸审查、招标控制价审核。 | 完成工程施工招标；征地拆迁、办理工程施工许可手续、征地拆迁及清表、进行路基施工。 | 完成路基、路面、配套设施施工。 | 项目建成通车
二、在提质扩容、强化管理上发力，精雕细琢打造魅力城镇 | 一体化完善基础设施 | 2 | 大力完善水利设施 | 林锡清 | 县水务局 | 朱伟东 | 县有关单位，各镇人民政府 | 实施病险水库除险加固、中小河流治理、灌区节水改造等77个水利项目建设 | 1.完成五宗小型水库除险加固工程施工；2.完成中小河流治理河道长度10公里；3.完成2017年度9宗高效节水灌溉项目验收工作。 | 1.完成中小河流治理河道长度12公里；2.完成2018年度共7宗高效节水灌溉项目建设任务并验收；3.完成罗洞河生态清洁小流域项目验收工作；4.完成8个乡镇部分生态宜居美丽乡村建设相关村集中供水项目前期勘测设计工作。 | 1.完成中小河流治理河道长度15.8公里；2.完成8个乡镇部分生态宜居美丽乡村建设相关村集中项目前期勘测设计工作。 | 1.完成中小河流治理河道长度25公里；2.完成8个乡镇部分生态宜居美丽乡村建设相关村集中供水项目前期勘测设计工作。
|  | 3 | 加快县城饮用水备用水源规划建设 | 彭武标 | 县供水公司 | 罗伦远 | 县供水公司等有关单位，河田镇人民政府 | 县城饮用水备用水源规划建设 | 由县环保部门确定引水点，进行前期设计。 |  | 争取开工建设。
|  | 4 | 启动实施县城自来水厂净化设施和供水管网升级改造 | 彭武标 | 县供水公司 | 罗伦远 | 县有关单位，河田镇人民政府 | 升级原有供水净化设施和改造县城老化供水管道，加大居民小区供水管口径。 | 前期准备工作。 | 升级水厂沉淀池、过滤池设备，改造主供水管网。 | 升级水厂设备，改造主供水管网。 | 升级水厂的生产设备，改造居民小区管网。
|  | 5 | 加快推进河口、新田、上护三镇集中供水工程 | 林锡清 | 县水务局 | 朱伟东 | 河口、新田、上护镇人民政府 | 兴建过滤池、沉淀池、清水池，铺设输水管道等 | 着手开展工程项目前期水资源论证等工作 | 计划完成水资源论证等工作 | 基本完成工程项目前期勘测工作 | 着手工程项目前期设计工作
|  | 6 | 加快农村电网改造升级 | 沈展峰 | 县供电局 | 黄科文 | 县科工局、自然资源局、林业局、住建局、环保局等有关单位，各镇人民政府 | 重点完成配合市政设施配网建设、主干道架空线路下地项目；完成南万-螺溪、南万新田联络线工程；持续推进自动化改造，继续实现陆河配网10千伏线路自动化和智能化功能；完成63个配网工程的投产任务。 | 陆河大道新建电缆工程改造完成、河口出线走廊及出线改造工程完成进度90%；完成南万-螺溪、南万新田联络线工程进度超过60%。 | 河口走廊及出线改造工程投产，配合河口镇河边路扩建迁改电缆工程实现开工建设；建设完成南万-螺溪、南万新田联络线工程改造，待接火。 | 配合河口镇河边路扩建迁改电缆工程完成60%，南万-螺溪、南万新田联络线工程投产运行。 | 配合河口镇河边路扩建迁改电缆工程完工投产，10千伏线路31回实现自动化功能。完成63个配网工程的投产任务。
| 品质化建设魅力城镇 | 1 | 完成县城总体规划（2020-2035年）修编工作 | 彭武标 | 县自然资源局 | 叶剑宇 | 县发改局、住建局、财政局等有关单位，河田镇人民政府 | 强化规划引领作用，完成县城总体规划（2020-2035年）修编工作，完善控制性详规等专项规划，推进多规合一。 | 完成修编部门征求意见 | 完成成果评审 | 完成成果报批 | \
|  | 2 | 加快县城基础设施建设 | 彭武标 | 县住建局 | 罗洪声 | 县公用事业局、财政局等有关单位，河田镇人民政府 | 完成宝华路十街、吉祥路、城南大道西段、陆河大道安置区等13条市政道路升级改造。 | 进行陆河大道安置区市政道路土方工程施工、桥梁施工、排水工程施工。 | 进行陆河大道安置区市政道路土方工程施工、桥梁施工、排水工程施工。 | 进行陆河大道安置区市政道路土方工程施工、排水工程施工、道路水稳层施工、土方工程施工，排水工程施工，道路水稳层施工。 | 进行陆河大道安置区市政道路人行道、安全设施、照明、景观绿化等附属工程施工，清场验收。
二、在提质扩容、强化管理上发力，精雕细琢打造魅力城镇 | 品质化建设魅力城镇 | 3 | 加快县城基础设施建设 | 彭武标 | 县公用事业局 | 罗方伟 | 县住建局、财政局等有关单位，河田镇人民政府 | 完成宝华路十街、吉祥路、城南大道西段、陆河大道安置区等13条市政道路升级改造。 | 完成宝华路十街、吉祥路、新圩一路、新圩二路（城南大道西段）等4条道路招标并开始施工建设 | 全面完成宝华路十街排水管道、混凝土路面、人行道、路灯安装等工程项目内容；全面完成吉祥路排水管道、水泥混凝土路面、沥青路面、人行道、路灯安装等工程项目内容；全面完成新圩一路道路混凝土路面、排水管道、人行道铺设、路灯安装等工程内容；全面完成新圩二路路面、雨污分流管网、人行道、路灯等工程项目内容。 | \ | \
| 着力破解城乡二元结构 | 1 | 加快推进县城东（水唇）片区建设 | 彭武标 | 水唇镇人民政府 | 彭志义 | 县发改局、自然资源局、住建局、林业局、环保局、土地储备中心等有关单位 | 1、建立和健全领导管理和组织实施机构；2、完成已有土规范围内土地征收工作；3、完成地上架空线路和地下管线拆迁工作；4、落实片区建设监理工作；5、完成项目范围内道路网和功能块土规、控规的调整、审查地审批主要工作；6、完成50米大道项目立项、勘探设计和施工图审查、投资核准等工作；7、完成各功能块及其它道路网勘探、设计及审查审批工作；8、开展部分平整场地工作；9、50米大道动工建设工作。 | 建立和健全领导管理和组织实施机构；部分完成已有土规范围内土地征收工作。 | 完成50米大道勘探设计和审查工作；完成50米大道立项、投资核准；50米道路动工建设. | 完成整体与功能块完成规划和勘探工作；完成片区内道路网（除50米大道外其它纵横道路）细部设计工作。 | 完成功能块和道路网细部设计工作；完成设计审查审批工作；开展部分平整场地工作；完成项目范围内土规调整、审查主要工作。
|  | 2 | 精心谋划东坑土地储备项目开发 | 彭武标 | 东坑镇人民政府 | 叶晓丽 | 县发改局、自然资源局、住建局、林业局、环保局、土地储备中心等有关单位 | 东坑镇土地储备项目征地约1200亩 | 继续推进征地相关工作；完成控制性详细规划设计；完善公墓山建设相关手续。 | 继续推进征地相关工作；启动一期地块迁坟、清表；完成房屋拆迁；完成可出让地块符合招拍挂条件。 | 继续推进征地相关工作；推进项目剩余地块的林地报批和用地指标申报。 | 继续推进征地相关工作、项目剩余地块的林地报批和用地指标申报、启动一期出让地块动工建设。
| 规范化管理市容市貌 | 1 | 理顺城市管理执法体制 | 彭武标 | 县住建局 | 罗洪声 | 县有关单位 | 理顺城市管理执法体制，持续开展城镇综合管理“大走访、大排查、大整治”活动，着力解决城镇管理薄弱环节。 | 理顺城市管理执法体制，融合多方力量。 | 开展城镇综合管理“大走访、大排查、大整治”活动，着力解决城镇管理薄弱环节。
|  | 2 | 深入开展卫生环境综合整治行动 | 彭武标 | 县住建局 | 罗洪声 | 县有关单位，各镇人民政府 | 深入开展干线道路、背街小巷、集贸市场卫生环境综合整治行动，严管严罚占道经营、违章广告、倾倒垃圾等违规行为。 | 理顺城市管理执法体制，融合多方力量。 | 深入开展干线道路、背街小巷、集贸市场卫生环境综合整治行动，严管严罚占道经营、违章广告、倾倒垃圾等违规行为。
|  | 3 | 全面整顿规范交通秩序 | 林继毅 | 县公安局 | 罗文放 | 县住建局、公用事业局等相关单位，河田镇人民政府 | 大力整治县城人民南路、岁宝路、建设东路、吉康路等重点路段车辆乱停乱放问题，推进公共停车场规划建设。 | 完成工作任务的60% |  | 完成工作任务80% | 完成工作任务
二、在提质扩容、强化管理上发力，精雕细琢打造魅力城镇 | 规范化管理市容市貌 | 4 | 重拳打击“两违”突出问题 | 彭武标 | 县住建局 县自然资源局 | 罗洪声 叶剑宇 | 县有关单位，各镇人民政府 | 重拳打击“两违”突出问题，坚决清拆一批违章建筑，刹住“两违”歪风邪气，完成“两违”治理任务2万平方米以上。 | 对县城区域全面摸排，坚决清拆违章建筑，依法对发现的违法建筑进行查处。对违法建筑采取即查立处、查封施工现场、停供电（水、浆）、扣押施工工具等强制措施。预计完成“两违”治理任务4500平方米。 | 对县城区域全面摸排，坚决清拆违章建筑，依法对发现的违法建筑进行查处。对违法建筑采取即查立处、查封施工现场、停供电（水、浆）、扣押施工工具等强制措施。预计完成“两违”治理任务5200平方米。 | 对县城区域全面摸排，坚决清拆违章建筑，依法对发现的违法建筑进行查处。对违法建筑采取即查立处、查封施工现场、停供电（水、浆）、扣押施工工具等强制措施。预计完成“两违”治理任务5300平方米。 | 对县城区域全面摸排，坚决清拆违章建筑，依法对发现的违法建筑进行查处。对违法建筑采取即查立处、查封施工现场、停供电（水、浆）、扣押施工工具等强制措施。预计完成“两违”治理任务5000平方米。
三、在绿色发展、乡村振兴上发力，凝心聚力建设美丽家园 | 加强生态文明建设 | 1 | 优化城镇、农业、生态三区功能规划 | 彭武标 | 县自然资源局 | 叶剑宇 | 县发改局、住建局、林业局、农业农村局、环保局等有关单位，各镇人民政府 | 优化城镇、农业、生态三区功能规划，严守生态保护、永久性基本农田、城镇开发边界三条控制线，加强自然保护地建设与管理，全力构建山水林田湖草生命共同体。 | 争取按实际需求调整陆河县产业准入负面清单，实现陆河生态环境资源的经济效益和社会效益最大化。
|  | 2 | 打好污染防治攻坚战和生态文明建设持久战 | 林锡清 | 县环保局 | 黄仲宾 | 县住建局、林业局、农业农村局、自然资源局等有关单位，各镇人民政府 | 打好污染防治攻坚战和生态文明建设持久战，突出抓好中央、省环保督察、环境信访梳理问题整改，加大环境问题解决力度。 | 1、大坪水质净化厂提标改造工程动工建设；2、水唇镇生活污水处理厂完成主体工程；3、东坑镇生活污水处理厂完成前期准备工作；4、榕江流域16个村级生活污水处理设施动工建设。 | 1、大坪水质净化厂提标改造工程完成设备安装调试；2、水唇镇生活污水处理厂完成配套管网建设及设备安装调试；3、东坑镇生活污水处理厂动工建设；4、榕江流域16个村级生活污水处理设施完成主体工程。 | 1、大坪水质净化厂提标改造工程完成试运行、验收；2、水唇镇生活污水处理厂完成试运行、验收；3、东坑镇生活污水处理厂完成主体主体工程；4、榕江流域16个村级污水处理设施完成配套管网建设及设备安装调试。 | 1、东坑镇生活污水处理厂完成配套管网铺设及设备安装调试；2、榕江流域16个村级生活污水处理设施完成试运行、验收。
|  | 3 | 推进绿化大行动 | 彭武标 | 县林业局 | 钟裕村 | 县有关单位，各镇人民政府 | 完成造林1.028万亩，森林抚育7.46万亩，绿美古树乡村建设点2个。 | 森林碳汇造林：3月上旬完成设计。 | 森林碳汇造林：4月底完成招投标，6月底完成种植；森林抚育：6月底前完成设计；绿美古树乡村建设：6月底前完成设计。 | 森林抚育：7月底前完成招投标；绿美古树乡村建设：7月底前完成政府采购，8月底前完成种植。 | 森林抚育：10月底前完成抚育任务。
|  | 4 | 深化落实山长制 | 彭武标 | 县林业局 | 钟裕村 | 县有关单位，各镇人民政府 | 深化落实山长制，强化森林防火工作，严厉打击破坏山体违法行为。 | 继续完善工作方案，进一步细化落实好各级工作目标、职责和任务分工；调查摸底、制定工作措施。 | 继续要求镇村完善建立相关制度、细化山长制相关职责及分工、做好上下联动、部门协调、责任落实、同步推进的工作机制；成立巡查小组，开展拉网式巡查。 | 加大县、镇、村三级山长信息的宣传力度；严厉打击、巩固提高。 | 对各级山长制工作进行考核验收；自查总结，制定长效预防机制。
三、在绿色发展、乡村振兴上发力，凝心聚力建设美丽家园 | 加强生态文明建设 | 5 | 强化河长制网格管理 | 林锡清 | 县水务局 | 朱伟东 | 县有关单位，各镇人民政府 | 落实水污染防治行动计划，加大水政监察力度，强化源头防治、水生态修复和水质保护，确保水资源利用更加充分、水环境改善更加明显、水安全保障更加有力，实现“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”目标。 | 做好日常工作，落实水污染防治行动计划，加大水政监察力度，强化源头防治、水生态修复和水质保护，确保水资源利用更加充分、水环境改善更加明显、水安全保障更加有力，实现“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”目标。
|  | 6 | 做好螺河中下游两岸景观规划打造 | 林锡清 | 县水务局 | 朱伟东 | 县住建局、财政局、自然资源局、林业局、农业农村局等有关单位，河田、上护、河口、新田镇人民政府 | 河道清淤及驳岸整治、水环境治理工程、河流生态修复工程，河道景观提升工程、沿河配套道路工程，全长约5.1公里。 | 1.报县政府常务会议审定开展项目前期工作，落实相关经费；2.委托测量单位进行地形图测量；3.开展勘察设计、招投标工作。 | 1.完成勘察设计招标，开始地质勘探、测量放线，做好征地拆迁方案；2.编制可研报告，完成防洪评价、水土保持、环评等专项报告； | 1.完成防洪评价、水土保持、环评等专项审批；2.完成可研立项审批、初步设计报告编制及审批。 | 完成施工招投标，同步进行征地拆迁，开始施工。
|  | 7 | 推进污水处理设施建设 | 彭武标 | 县住建局 | 罗洪声 | 县发改局、环保局、财政局、水务局等有关单位，各镇人民政府 | 推进污水处理设施建设，确保2019年底全县生活污水整县捆绑PPP项目建设全面完成，建成5个镇级污水处理厂，建设136个农村污水处理终端，配套建设污水处理管网建设20.9公里。 | 1、水唇镇污水处理厂完成主体建设工程，新田镇污水处理厂完成主体60％工程，东坑镇、上护镇、南万镇污水处理厂完成前期准备工作；2、完成村级污水处理设施前期工作，开工55个，建成35个。 | 1、水唇镇生活污水处理厂完成配套管网建设及设备安装调试；东坑镇、上护镇、南万镇污水处理厂动工建设；2、开工70个村级污水处理设施，建成55个。 | 1、水唇镇生活污水处理厂完成试运行、验收；东坑镇生活污水处理厂完成主体主体工程；2、开工136个村级污水处理设施，建成70个。 | 1、东坑镇、上护镇、南万镇污水处理厂完成配套管网铺设及设备安装调试；2、完成136个农村污水处理终端建设。
|  | 8 | 加强空气质量动态监控 | 林锡清 | 县环保局 | 黄仲宾 | 县有关单位 | 加强空气质量动态监控，确保空气质量继续保持全省前列。 | AQI合格率达96.5% | AQI合格率达96.5% | AQI合格率达96.5% | AQI合格率达96.5%
|  | 9 | 强化禽畜养殖功能区和农业面源污染综合治理 | 林锡清 | 县环保局 | 黄仲宾 | 县农业农村局、水务局等有关单位，各镇人民政府 | 加强全县畜禽养殖禁养区清理整治力度，推进全县畜禽养殖限养区养殖废弃物污染防治工作；结合我县实际，积极发展生态农业，加强对畜禽粪便、化肥农药、桔杆等分散污染源的治理工作。 | 加强禁养区养殖场的巡查，发现一家处理一家，防止清理的养殖场“死灰复燃”，推进限养区养殖场污染防治工作。积极发展生态农业，探索畜禽养殖废弃物资源化利用，加强对化肥农药、桔杆等分散污染源的治理工作。
|  | 10 | 加快垃圾压缩转运项目建设 | 彭武标 | 县公用事业局 | 罗方伟 | 县住建局、财政局、环保局等有关单位，各镇人民政府 | 加快垃圾压缩转运项目建设，力争年底前实现全县生活垃圾“全焚烧、零填埋”，彻底解决垃圾去处问题，提高生活垃圾处理减量化、资源化和无害化水平。 | 完成可行性研究报告编制立项、招投标及前期手续工作。 | 完成清表土方工程；新建2层框架结构转运车间2200㎡、2层框架结构管理用房263㎡ | 完成坡道及坡道桥584m、站区围墙350m、砼路面2500㎡、站区景观绿化2572.62㎡，完成设备购置安装及配套设施，项目建成。 | \
三、在绿色发展、乡村振兴上发力，凝心聚力建设美丽家园 | 推动农业产业优化升级 | 1 | 全面落实《陆河县“一村一品、一镇一业”富民兴村三年行动方案（2018-2020年）》 | 林锡清 | 县农业农村局 | 谢锐潜 | 县财政局、林业局等有关单位，各镇人民政府 | 全面落实《陆河县“一村一品、一镇一业”富民兴村三年行动方案（2018-2020年）》，着力调整农业种养结构，以办工业的理念推动农业发展。 | 制定《陆河县“一村一品、一镇一业”富民兴村三年行动方案（2018-2020年）》，遴选出第一批“一村一品、一镇一业”项目实施单位，在全县20个贫困村中挑选确定9个村，原则上每个镇1个，新田镇另加1个，每个村安排资金100万元；由镇确定村及实施主体、制定实施方案，成立专门领导机构，加强项目管理。 | 严格按照项目实施方案，有序推进各个项目实施，加强对项目进行指导和检查，并根据各实施主体的建设进度拨付项目进度款，确保顺利完成项目建设任务。 | 加强项目管理，发展优势特色产品和产业，打造知名品牌，推进一二三产业融合发展，增加农业、农民收入。同时加强对项目建设的进度、质量等进行督导和检查，进行阶段性总结和验收。 | 加强项目监管，特别是项目建设的质量、进度及资金使用情况等，做好项目验收、总结和绩效评价，完善项目管理档案。
|  | 2 | 抓好省扶持村级集体经济发展试点项目 | 林锡清 | 县农业农村局 | 谢锐潜 | 县自然资源局、市场监管局、财政局、林业局等有关单位，各镇人民政府 | 抓好省扶持村级集体经济发展试点项目，培育发展新型农业主体，加快发展农村集体股份有限公司和土地股份合作社，推动撂荒土地复耕流转，力争全年复耕撂荒土地1万亩，推动农用地入市流转5000亩，进一步激发农业发展活力。 | 按照省的统一部署开展村级集体经济发展试点项目；对全县撂荒土地进行调查研究，制定土地流转和撂荒土地复耕计划。 | 按照计划将撂荒土地面积分任务到各镇村，同时加强对工作的领导，落实工作责任。 | 开展工作检查，分阶段完成撂荒土地复耕工作，同时进行工作检查，发现问题及时解决。 | 做好冬种工作，继续按照计划落实面积任务，力争全部完成撂荒土地复耕工作。
|  | 3 | 打造特色农业品牌 | 林锡清 | 县农业农村局 | 谢锐潜 | 县市场监管局、科工局、财政局等有关单位，各镇人民政府 | 完成新增市级农业龙头企业5家，申报市级以上示范专业合作社12个，申报示范家庭农场6个。 | 制定县级农业龙头企业、合作社、家庭农场申报有关计划工作。 | 按照计划完成县级农业龙头企业5家、县级示范合作社和示范家庭农场的申报实地考察工作。 | 根据考察工作结果，完成县级农业龙头企业、示范合作社和示范家庭农场的申报工作。 | 按照市农业农村局的统一部署开展市级农业龙头企业、示范合作社示范和家庭农场的申报工作，力争全部完成计划任务。
|  | 4 |  | 林锡清 | 县农业农村局 | 谢锐潜 | 县科工局、财政局、林业局等有关单位，各镇人民政府 | 继续申报创建省级青梅现代农业产业园，加快潮惠高速陆河段沿线青梅产业带建设。 | 1.继续申报创建省级青梅现代农业产业园；2.做好潮惠高速陆河段沿线青梅产业带建设前期工作。 | 1.建设3个青梅专业镇、12个青梅专业村；2.配套示范推广青梅绿色高质高高效生态技术和标准化种植模式。 | 1.建立现代农业科技创新中心1个；2.开展青梅关键种植、加工技术攻关和科技研发，构建产学研深度合作平台。 | 1.依托精深加工企业、中农批市场建立加工物流中心1个，实现一二三产业融合发展。2.实施“一带二心三区”规划建设，推动我县现代农业发展。
|  | 5 |  | 林锡清 | 县农业农村局 | 谢锐潜 | 县科工局、财政局、自然资源局、住建局等有关单位，螺溪镇政府 | 抓好华侨城四大农业产业基地建设 | 与华侨城集团对接四大种植基地建设的选址、规模等。 | 跟踪推进基地建设 | 跟踪推进基地建设 | 总结评估基地建设情况
|  | 6 | 抓好新型乡村助农服务示范体系建设 | 林锡清 | 县农业农村局 | 谢锐潜 | 县科工局、交通局、财政局等有关单位，各镇人民政府 | 引导各类农业经营主体与电商网商合作，加快发展生鲜速递、特产专卖等互联网直销模式，拓宽农产品营销渠道，有效解决农产品营销“近视、短腿”问题。 | 制订方案，召开相关会议，专题研究农产品营销“近视、短腿”问题。 | 引导各经营主体与电商对接，签订合作协议，主要特色青梅营销打开销路。 | 抓好“一村一品”特色农产品专卖连锁直销模式。 | 争取全县8大类特色农产品23种产品全面实现网上销售，拓宽农产品营销渠道，增加农民收入。
三、在绿色发展、乡村振兴上发力，凝心聚力建设美丽家园 | 全域推进美丽乡村建设 | 1 | 全力实施乡村振兴战略，精心打造“一河一路一镇六片区” | 林锡清 | 县农业农村局 | 谢锐潜 | 县财政局、自然资源局、住建局、环保局、文广旅体局等有关单位，各镇人民政府 | 以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，统筹推进农村道路、危房改造、集中供水、垃圾处理、污水处理、文体设施、党群服务中心等基础设施项目建设，大力推动“厕所革命”，确保高质量完成20个贫困村创建新农村示范村任务，全域推进92个非贫困村美丽乡村建设。 | 进一步完善20个贫困村的垃圾、污水、供水、文体设施、党群服务中心等各项基础设施建设，建立长效管护机制。大力推动“厕所革命”全力推进非贫困村创建美丽乡村建设，完成“三清三拆三整治”和规划编制等前期工作。 | 巩固20个省定贫困村创建成果，进一步优化提升村容村貌，引导20个省定贫困村向美丽宜居乡村迈进，按照“一河一路一镇六片区”全力推进92个非贫困村创建干净整洁村。 | 提升20个省定贫困村公共服务水平，打造地方特色，推出一批特色精品村，加快92个非贫困村各项创建项目建设进度，争取完成创建干净整洁村任务。 | 着手准备2019年度乡村振兴战略工作考核的各项准备工作。
|  | 2 | 进一步规范农村建房 | 彭武标 | 县住建局 自然资源局 | 罗洪声 叶剑宇 | 县财政局、农业农村局、交通局、文广旅体局、环保局、水务局等有关单位，各镇人民政府 | 严格农村建筑立面管理，推广立面图绘改造，禁用马赛克、限用瓷砖、优选涂料。突出古村落、历史建筑、红色资源修复保护和生态资源开发利用，加快田园综合体建设，实施庭院花果化、道路林荫化、农田林网化、村镇园林化等绿化工程，因地制宜塑造农村特色景观，实现“一村一品、一村一景、一村一韵”，让美丽乡村留住浓郁乡愁。 | 继续推进农村住房建设管理实施办法；要求各镇结合新农村规划制定工作实施方案，进一步规范新农村建设住房外观立面管理，建立新农村住房建设以及房屋立面改造建设情况管理台帐。 | 督促各镇严格规范农村建房，上报《陆河县农村住房建设情况统计表》《**镇**年第*季度新建农村住房和房屋立面改造建设情况台帐》，并及时上传开工前、建设中、竣工和公示照片；加强对各镇农村住房建设情况的检查并进村入户随机抽查农村建房管理情况，若发现问题则要求各镇落实整改。 | 督促各镇严格规范农村建房，上报《陆河县农村住房建设情况统计表》《**镇**年第*季度新建农村住房和房屋立面改造建设情况台帐》，并及时上传开工前、建设中、竣工和公示照片；加强对各镇农村住房建设情况的检查并进村入户随机抽查农村建房管理情况，若发现问题则要求各镇落实整改。 | 督促各镇严格规范农村建房，上报《陆河县农村住房建设情况统计表》《**镇**年第*季度新建农村住房和房屋立面改造建设情况台帐》，对各镇农村建房管理情况进行年度检查，总结推广好经验好做法，分析存在的问题，提出解决问题的措施意见并对下一年的农村建房管理提出具体要求。
| 打响乡村旅游品牌 | 1 | 加快发展乡村旅游 | 彭志洁 | 县文广旅体局 | 余小勇 | 县发改局、农业农村局、林业局、财政局等有关单位，各镇人民政府 | 拓展华侨城螺溪谷建设规模，抓好河口北中农业生态园建设，打造一批生态农业观光园、采摘园和农耕文化体验园。依托螺洞“世外梅园”、共光“万亩梅园”、内洞圳口“荷塘月色”、新田联安樱花生态园和南万花海等特色景点举办花卉观赏、花卉摄影、花海音乐会、以花聚商引商等活动，不断扩大四季花节影响力。加快修复三溪古驿道，举办长跑、骑行、徒步、拓展、溯溪、垂钓和摄影写生、比赛观赛等系列活动 | 推进华侨城规模扩建、四大基地建设 | 推进河口北中土地规划建设、湖坑红色村建设 | 推动螺洞“世外梅园”、共光“万亩梅园”等景点招商引资工作 | 加大旅游宣传推介，扩大四季花节影响力
|  | 2 | 传承红色基因，留住红色记忆 | 彭志洁 | 县文广旅体局 | 余小勇 | 县财政局、自然资源局、农业农村局、林业局、住建局等有关单位，各镇人民政府 | 抓好激石溪、湖坑、北中等省定红色村示范工程建设，打造一批富有感染力、震撼力的红色景点，培育主题鲜明、富有特色的红色主题旅游产品。 | 深挖红色资源，开展红色革命遗址的整理等活动 | 完善北中白马站等红色遗址爱国主义教育基地建设 | 推动北中至樟河红色旅游公路工程建设 | 积极筹办红色旅游活动
|  | 3 | 完成中国温泉之乡申报 | 彭武标 | 县自然资源局 | 叶剑宇 | 县住建局、环保局、财政局等有关单位，各镇人民政府 | 完成中国温泉之乡申报 | 邀请北京中矿联地热专委会专家们到陆河进行实地考察 | 督促技术单位完成视频制作和申报材料的修改 | 完成中矿联专家的最后一次实地考察和申报评审工作 | 完成温泉之乡挂牌等后续工作
三、在绿色发展、乡村振兴上发力，凝心聚力建设美丽家园 | 打响乡村旅游品牌 | 4 | 提升旅游接待服务能力 | 彭志洁 | 县文广旅体局 | 余小勇 | 县发改局、自然资源局、住建局、财政局、农业农村局、市场监管局、科工局等有关单位，各镇人民政府 | 加快新田美食城建设，完善旅游路道、旅游酒店、客家民宿、农家乐、景区WIFI等旅游配套，加快发展客家美食、乡土特产等乡村产业，力争全年新增乡村民宿20家，发展农家乐20家。 | 做方案规划、申报资金 | 推进景区WIFI基础设施建设 | 推进民宿建设 | 逐步完善其他基础设施建设
四、在保障民生、共享发展上发力，矢志不渝增进群众福祉 | 办好创文创卫“民心事” | 1 | 提前实现“国家卫生县城”和“省文明县城”创建目标 | 彭志洁 | 县创卫办 | 傅木洪 | 县有关单位，各镇人民政府 | 落实领导亲抓，层层压实责任，严格奖罚问责，以不达目的决不鸣金收兵的姿态，全力打好“创文创卫”攻坚战，形成全员参与、全员共建、全员共享的浓厚氛围，提前实现“国家卫生县城”和“省文明县城”创建目标。 | 迎接暗访 | 如能通过暗访，迎接省的调研、明查 | 迎接省的技术评估 | 巩固卫生县城成果
|  | 2 |  | 林继毅 沈展峰 彭武标 林锡清 彭志洁 | 县创文办 | 邱雪丽 | 县有关单位，各镇人民政府 |  | 制定年度创建工作方案；细化年度创建任务分工。组织创建工作调研。 | 推进县、镇、村三级文明联创，开展文明创建系列主题活动。组织开展创建工作业务培训。 | 推进县、镇、村三级文明联创，开展文明创建系列主题活动。组织第三方测评。 | 组织好材料申报、实地考察和调查问卷，做好年度测评迎检准备。
|  | 3 | 持续推进“十大整治、十大提升”行动 | 叶子美 林继毅 沈展峰 彭武标 林锡清 彭志洁 | 县创文办 | 邱雪丽 | 县公用事业局、自然资源局、财政局、水务局等有关单位，河田镇人民政府 | 着力查短板、抓整治、促提升，围绕“标杆再拉高、力度再加大、措施再强化”要求，持续推进“十大整治、十大提升”行动，提升县城环境品质。 | 制定年度整治提升方案，实施测评排名和媒体曝光。 | 推进整治提升行动，督促落实常态管理。 | 推进整治提升行动，督促落实常态管理。 | 推进整治提升行动，建立健全工作机制。
| 打好社会保障“幸福牌” | 1 | 全力推进脱贫攻坚 | 林锡清 | 县农业农村局 | 谢锐潜 | 县财政局、科工局、林业局、自然资源局、住建局、园区管委会等有关单位，各镇人民政府 | 坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，抓好脱贫攻坚“八大行动”，健全“造血式”产业帮扶机制，确保扶贫项目安排精准、扶贫资金使用精准、扶贫措施到户精准，实现20个贫困村和全部相对贫困人口稳定脱贫。利用园区扶贫厂房推进产业扶贫，力争全年实现24户贫困户进驻扶贫厂房发展生产加工作坊，着力解决贫困户脱贫增收问题，进一步提高脱贫质量。 | 1、全面落实教育、住房、医疗“三保障”和无劳力贫困户兜底政策。2、坚持脱贫长效机制，带动贫困户稳定增收，使在家有劳动能力贫困户参与扶贫产业项目，与公司或专业合作社或基地等经营主体签订产供销合同，充分利用扶贫厂房发展生产加工作坊，着力解决贫困户脱贫增收问题，进一步提高脱贫质量。3、确保有劳动能力贫困户接受一次或一次以上的农业技能培训或非农技能培训，有劳力贫困户稳定就业时间必须在6各月以上，制定就业岗位计划。4、做好系统数据基础，针对精准识别、数据录入、工作台账等方面存在问题，进一步严格识别标准，提高数据信息质量。5、年度脱贫人口全部达到“八有”标准，脱贫率达到95%以上。6、迎接省市扶贫成效考核。
|  | 2 | 健全社会保障体系 | 叶子美 | 县人社局 | 邱伟声 | 县有关单位，各镇人民政府 | 实施更加积极的就业创业政策，实现全年新增城镇就业3000人，新增转移劳动力就业4800人。 | 实施更加积极的就业创业政策，实现全年新增城镇就业750人，新增转移劳动力就业1200人。 | 实施更加积极的就业创业政策，实现全年新增城镇就业1500人，新增转移劳动力就业2400人。 | 实施更加积极的就业创业政策，实现全年新增城镇就业2250人，新增转移劳动力就业3600人。 | 实施更加积极的就业创业政策，实现全年新增城镇就业3000人，新增转移劳动力就业4800人。
|  | 3 |  | 叶子美 | 县人社局 | 邱伟声 | 县卫生健康局、财政局、民政局、残联等有关单位，各镇人民政府 | 全面落实全民参保计划，稳妥推进养老保险制度改革，继续加强推进失业、工伤、生育保险等扩面征缴，提高社会保险待遇和均衡水平。 | 按照市下达的任务数，完成年度养老、失业、工伤、生育保险扩面征缴的100%，全面推进全民参保计划，不断提高社保的覆盖面，提高待遇水平。（注：具体任务按照市下达的具体指标执行，县人社局应及时跟进。） |  |  |  | 具体任务按照市下达的具体指标执行。
四、在保障民生、共享发展上发力，矢志不渝增进群众福祉 | 打好社会保障“幸福牌” | 4 | 健全社会保障体系 | 林锡清 | 县民政局 | 叶光辉 | 县退役军人事务局、财政局、卫生健康局、残联等有关单位，各镇人民政府 | 强化民生兜底保障，加快发展社会福利和慈善事业，做好社会救助、养老服务、优抚安置工作。 | 1.城镇、农村低保补助补差水平分别提高到554元、251元；预计第一季度全县城乡低保11000人，需城乡低保资金884万元。2.五保对象按不低于当地最低生活保障标准的1.6倍，且不低于本地区现行特困人员基本生活标准确定，供养标准不低于9960元/年。第一季度全县农村特困供养人员2000人，需五保供养资金498万元。3.孤儿基本生活最低养育标准集中供养和分散供养水平分别提高到每人月1685元和1025元；第一季度180人，发放孤儿基本生活养育资金约55万元。4.困难残疾人生活补贴每人每年提高到1980元，重度残疾人护理补贴每人每年预计提高到2640元；第一季度困难残疾人生活补贴1750人、困难残疾人生活补贴87万元。重度残疾人护理补贴3460人、重度残疾人护理补贴228.5万元。5.优抚对象定期补助及全年残疾军人1228人抚恤金约482万元。 | 预计：1.全县城乡低保11000人，需城乡低保资金884万元。2.全县农村特困供养人员2000人，需五保供养资金498万元。3.发放孤儿基本生活养育资金190人58.5万元。4.发放困难残疾人生活补贴1950人96.6万元，重度残疾人护理补贴3660人241.6万元。5.优抚对象定期补助1200人267万元。6.发放2019年上半年60周岁农村籍退役士兵老年生活补助960人100万元。 | 预计：1.全县城乡低保11000人，需城乡低保资金884万元。2.全县农村特困供养人员2000人，需五保供养资金498万元。3.发放孤儿基本生活养育资金200人61.5万元。4.困难残疾人生活补贴2150人106万元，重度残疾人护理补贴3910人258万元。5.优抚对象定期补助1200人267万元。 | 预计：1.全县城乡低保11000人，需城乡低保资金884万元。2.全县农村特困供养人员2000人，需五保供养资金498万元。3.发放孤儿基本生活养育资金200人61.5万元。4.困难残疾人生活补贴2350人116.35万元，重度残疾人护理补贴4210人278万元。5.优抚对象定期补助1200人267万元。6.发放义务兵优待金180人130万元,2019年发放大学生入伍奖励金45人23万元；发放退役士兵自主就业一次性安置补助100人300万元；转业士官待安置期间生活补助2人2万元。7.发放2019年下半年60周岁农村籍退役士兵老年生活补助960人100万元。 | 具体补助标准待省、市政策出台后拟文报县政府审定实施。
|  | 5 | 健全社会保障体系 | 彭武标 | 县住建局 | 罗洪声 | 县自然资源局、财政局、民政局等有关单位，各镇人民政府 | 加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，科学调控土地投放和房地产开发建设，增加公共租赁住房供给，扩大保障性住房覆盖面，保障全县人民住有所居。 | 做好发放租赁补贴120户的摸底，及时上报 | 做好发放租赁补贴120户的公示工作 | 做好发放租赁补贴120户工作 | \ | 全年发放租赁补贴120户
|  | 6 | 稳步推进省级食品安全示范县创建 | 沈展峰 | 县市场监管局 | 邱学平 | 县科工局、住建局、财政局等有关单位，各镇人民政府 | 稳步推进省级食品安全示范县创建，强化食品药品质量安全管理，确保公众饮食用药安全。 | 1、继续推进陆河大道的餐饮及食品流通企业升级改造工作。2、建立食品安全协管员、信息员队伍。拟聘任15名专职食品安全协管员协助执法人员加强食品安全监管。并对现有127名村级食品安全协管员发放补助。 | 1、加强农村食品安全示范点建设。于今年6月份之前，按时完成创建工作资料整理、归档，总结创建工作经验和主要成果，查找存在的问题并加以整改。2、深入推进餐饮业质量安全提升计划，提升餐饮业的质量安全水平。深化餐饮服务“放管服”改革，强化餐饮单位主体责任，食堂、集体配餐单位等餐饮服务提供者餐饮服务食品安全量化等级基本达到良好（B级）以上；3、开展食品安全应急演练。 | 1、加强食用农产品源头治理，加强农业投入品监管，推进农产品标准化生产；2、开展综合整治行动，集中力量整治无证无照经营行为，规范食品生产加工小作坊分级管理和经营，引导小摊贩规范经营；3、认真组织实施示范镇、示范村、示范街创建工作。 | 继续推进餐饮“明厨亮灶”建设工程，到2019年年底，基本实现持证餐饮服务单位“明厨亮灶”建设全覆盖的目标。推广餐饮服务食品安全示范工程，遏制餐饮食品安全事故的发生，到2019年底，实现全县餐饮服务公众满意度达到75%以上。
| 搭好社会事业“连心桥” | 1 | 持续推进教育现代化 | 叶子美 | 县教育局 | 叶佐展 | 县财政局、住建局、自然资源局等有关单位，各镇人民政府 | 加快河城二中、河口中学等5所义务教育阶段学校新改建进度，抓好职校二期和广二师附属学校建设，规划筹备迁建实验中学，消除义务教育“大班额”现象。新增建设县城2所公立幼儿园，抓好7个镇中心幼儿园建设，加快补齐学前教育短板。 | 河城二中完成前期立项、勘探、设计、招标工作，主体工程开工；河口中学平整池塘、排水、排污、运动场建设、篮球场建设；职校教学楼第一层建设，学生宿舍楼A栋第二层建设和B栋开始装修，室外运动场场地平整；广二师附属学校用地通水通电通路；规划实验中学选址；规划新建县城2所公立幼儿园选址；规划7个镇中心幼儿园选址。 | 河城二中教学楼完成地基、及一二层主体结构建设；河口中学完成东北侧围墙建设、广场铺设广场砖、校园部分绿化；职校教学楼第五层建设，学生宿舍楼装修基本完工室外运动场铺设塑胶跑道；广二师附属学校办理完成建设所需手续；规划和解决实验中学用地；规划和解决县城2所公立幼儿园用地；着手规划7个镇中心幼儿园建设。 | 河城二中完成教学楼三四五层主体结构建设；河口中学完成网球场建设、消防水池和泵房建设、供水供电改造、校园校道建设；职校教学楼室内外装修，学生宿舍楼和室外运动场竣工验收交付使用；广二师附属学校教学楼完成测量放线打桩完基础承台梁绑筋支模浇混凝土等并完成地上一层主体结构工程；进行实验中学征地；进行县城2所公立幼儿园征地；规划和解决7个镇中心幼儿园建设用地。 | 河城二中教学楼完成水电、消防、室内外装修；河口中学完成图书馆建设；职校教学楼全面竣工验收，教学楼附属工程及配套设施基本完工；广二师附属学校教学楼完成地上二、三、四层主体结构工程；实验中学前期立项、勘探、设计、招标工作；县城2所公立幼儿园前期立项、勘探、设计、招标工作；开展7个镇中心幼儿园建设征地工作。
四、在保障民生、共享发展上发力，矢志不渝增进群众福祉 | 搭好社会事业“连心桥” | 2 | 提升医疗卫生水平 | 彭志洁 | 县卫生健康局 | 傅木洪 | 县财政局、人社局等有关单位，各镇人民政府 | 全面推进卫生强县创建工作，深化公立医院改革，积极引进培养医技专业人才，强化重点学科建设，着力提升医疗机构服务能力和疾病诊疗水平。加快医疗基础设施建设，确保县人民医院住院大楼、中医院、妇幼保健计划生育服务中心项目年内基本建成，加快筹建精神病康复医院，完成60个村规范化卫生站建设。优化计生服务管理，加强生育全程基本医疗保障服务。抓好重大传染病防控工作。 | 1.计划引进高层次人才和急需紧缺专业人才；计划招聘以全科医生为重点的医疗卫生人才。2.陆河县人民医院住院大楼升级建设项目：工程桩承台、基础排水沟、集水井至标高-50.15部分。3.陆河县中医院升级建设项目：完成全部工程桩基础，部分楼层主体建筑。4.陆河县妇幼保健计划生育服务中心升级建设项目：3月底完成正负零施工。5.规范化卫生站建设项目：督促各镇全面完成60间村卫生站建设选址工作。6.做好传染病监测，特别是流感、禽流感等季节性传染病的防控，及时处置突发公共卫生事件；开展督导，落实整改。 | 1.推进县域医共体建设,探索建立以县级人民医院为龙头、其他若干家县级医院及乡镇卫生院为成员单位的县域内医共体，基本形成布局合理、分工协作的医疗卫生服务体系和分级诊疗格局，县域内住院率不断提高。2.完成高层次人才和急需紧缺专业人才的岗位设置、招聘工作。3.陆河县人民医院住院大楼升级建设项目：首层正负零，1至16层楼面结构建设施工。4.陆河县中医院升级建设项目：完成全部主体结构工程。5.陆河县妇幼保健计划生育服务中心升级建设项目：力争完成大部分主体结构施工。6.规范化卫生站建设项目：督促60间村卫生站建设全面开工。7.做好传染病监测，特别是登革热等季节性传染病的防控，及时处置突发公共卫生事件；开展培训，提高业务能力。 | 1.强化基层医疗卫生人才队伍建设，落实加强基层医疗卫生人才队伍建设政策措施，大力培养引进急需紧缺的专业人才，加大全科、儿科、麻醉、急诊、妇产、精神科等急需紧缺人才的培养力度。2.完成全科医生的岗位设置、招（竟）聘工作。3.陆河县人民医院住院大楼升级建设项目：1至16层楼面结构建设施工。4.陆河县中医院升级建设项目：完成楼层砖砌体工程、门窗及防水工程、抹灰工程。5.陆河县妇幼保健计划生育服务中心升级建设项目：完成砖砌体施工。6.规范化卫生站建设项目：60间村卫生站建设封顶。7.做好传染病监测，特别是登革热等季节性传染病的防控，及时处置突发公共卫生事件；开展相关宣传。 | 1.做实做细家庭医生签约服务，力争2019年底常住人口签约率达60%，重点人群签约率达80%。2.完成新引进人才的入职、入编手续。3.陆河县人民医院住院大楼升级建设项目：1至16层楼面结构建设施工，完成拆模、砌墙、安装门窗。4.陆河县中医院升级建设项目：完成主体外墙装修、水电安装工程及部分室内装修工程。5.陆河县妇幼保健计划生育服务中心升级建设项目：争取完成大部分的装修施工。6.规范化卫生站建设项目：60间村卫生站全面完成装修。7.做好传染病监测，特别是流感、禽流感等季节性传染病的防控，及时处置突发公共卫生事件；开展年终考核。
|  | 3 | 加快发展文体事业 | 彭志洁 | 县文广旅体局 | 余小勇 | 县财政局、住建局、自然资源局等有关单位，各镇人民政府 | 进一步完善综合性文化服务中心建设，规范公共文化服务资金和设施设备使用，推动基层综合性文化服务中心免费开放活动正常开展。 | 进一步建立健全工作制度，细化工作任务，加强队伍建设。 | 各单位自纠自查 | 文化行政部门开展督查整改 | 总结提升 | 我县行政村（社区）综合性文化服务中心全覆盖工程按照省、市的要求要实现全覆盖。
|  | 4 | 加快发展文体事业 | 彭志洁 | 县文广旅体局 | 余小勇 | 县财政局、住建局、自然资源局等有关单位，各镇人民政府 | 2.广泛开展全民健身活动，协助加快推进新田联安“国家级运动休闲特色小镇”项目建设。 | 2019年3月联安全民健身徒步活动 | 组织开展2019年4月重走红色革命道路·弘扬革命老区精神徒步活动；组织开展2019年6月端午节龙舟邀请赛。 | 组织开展2019年7月四国男篮邀请赛、2019年8月乡村振兴足球友谊邀请赛。 | 组织开展陆河县全民运动会活动；2019年10月半程马拉松赛；2019年12月全民健身绿色骑行活动。 | 联安“国家级运动休闲特色小镇”项目建设业主单位为新田镇人民政府
|  | 5 | [5 empty] | 3.加大客家文化、红色文化挖掘力度，保护传承好文化遗产。 | 开展春季免费培训班6个；成立4个馆办文艺队伍；开办特殊人群培训。 | 组织开展2019年7月荷花节千人擂茶活动；开展暑假免费培训班6-10个；带领馆办队伍下乡慰问演出；开展客家山歌进校园活动；举办第四期朗读会。 | 开展秋季免费培训班6-8个；开展志愿慰问活动；开展红色文化挖掘工作。 | 组织庆祝新中国成立70周年文艺演出；举办第五期朗读会；掀起“百姓舞台”系列演出高潮；2019年11月《乡村变个样》乡村振兴摄影活动。
四、在保障民生、共享发展上发力，矢志不渝增进群众福祉 | 织好社会稳定“安全网” | 1 | 推进“平安陆河”建设 | 林继毅 | 县委政法委 | 叶佐然 | 县公安局等有关单位，各镇人民政府 | 纵深推进扫黑除恶专项斗争，强化深挖排查，彻底破除“关系网”、打掉“保护伞”、斩断“利益链”，全面净化社会环境。 | 1.深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神；2.加强对扫黑除恶工作的整体谋划和组织推动，准确把握专项斗争的“时”“势”“责”和每个阶段都有主攻方向、重点任务，开展专题调研，及时出台相关指导性意见；3.加强新闻宣传和社会面宣传，在县内各级主流媒体的重要版面、重要时段开设专栏，及时刊发、播报扫黑除恶专项斗争重点部署、重要举措、重大战果。在社会面组织开展形式多样的宣传活动，通过悬挂横幅、张贴标语、利用微信、微博等新兴媒体和各类户外视频、街面LED屏等终端，组织力量走村入户、深入群众开展宣传。 | 1.加大通报、约谈力度，全面掌握镇、村两级专项斗争工作开展情况，适时纳入战果通报，把压力和责任向镇村级传导；2.加强线索摸排管理，把线索摸排管理作为专项斗争的最基础工作，进一步规范线索移交、核查、反馈、督办等工作流程，提高线索办理质量和效率；3.聚焦重点打击问题集中发力，紧紧围绕中央明确的10类重点问题加大打击整治力度，结合陆河实际，依法严厉打击“黄赌毒”、非法高利放贷、滥开滥采等违法犯罪行为背后的黑恶势力。 | 1.深挖一批“隐案”，对查否但群众仍反复举报等可疑线索进行复查；2.对侦破、办结的案件组织评查，逐一回访重点案件、线索实名举报人；3.深挖细查打“伞”、打“财”战果明显不匹配的案件，务必做到打深打透、逐一见底；4.聚焦新型涉黑涉恶犯罪集中发力，加强对“套路贷”、网络恶意差评、收取网上保护费、虚假诉讼敲诈等新型涉黑涉恶犯罪的研究，提高防范打击能力。创新网上网下一体化打防控模式，完善网络远程取证、大数据侦查、智能监测预警等办案方式，筑牢网上防黑屏障，对新型涉黑涉恶犯罪开展专项打击。 | 1.加强督导督办，对省、市、县领导批示落实情况、中央和省、市挂牌督办及群众反映强烈的重大案件、各地各部门线索核查和案件查办情况及存在突出问题的镇和单位进行专项督办；2.攻克一批“难案”，以“黑恶积案清零”为目标，分别排查确定一批已经立案但推进阻力较大、长时间没有突破、诉讼进程缓慢的案件，运用挂牌督办、提级侦办、联点包案、督办直查、异地用警、个案指导等措施，力争将2018年涉黑涉恶积案全部侦破、处理、审结。
|  | 2 |  | 林继毅 | 县公安局 | 朱达文 | 县财政局、住建局等有关单位，各镇人民政府 | 推进“平安陆河”视频系统二期项目建设 | 完成招投标工作 | 组织施工建设（包括前端、后端、机房、会议室建设） | 组织施工建设（包括前端、后端、机房、会议室建设） | 测试验收并投入使用
|  | 3 |  | 林继毅 | 县公安局 | 王武赟 | 县财政局、住建局等有关单位，各镇人民政府 | 推进网安合成作战平台建设 | 1.列入议事日程，对平台用房作出规划；2.报县政府审核，县发改局立项。 | 将项目资金列入财政计划，完成项目邀标工作。 | 实施项目平台建设，完成机房及后台建设 | 测试运行，达标验收。
|  | 4 | 完善社会治理机制 | 林继毅 | 县委政法委 | 叶佐然 | 县民政局、县委组织部、司法局、财政局等有关单位，各镇人民政府 | 全面铺开创新城乡社区治理工作 | 1、普法宣传，开展法律“六进”送法下乡活动；2、法治村建设，开展禁毒维稳，一村一辅警，民主法治村建设；3、扫黑除恶工作；4、特殊人群管控。加强对社区矫正人员、吸毒人员、精神智障患者、重点青少年纳入网格化管理。
|  | 5 |  | 林继毅 | 县司法局 | 刘德颂 | 县信访局、财政局等有关单位，各镇人民政府 | 健全人民调解、行政调解、司法调解衔接机制，落实信访维稳责任制，抓好社会稳定风险评估、矛盾纠纷排查、信访积案化解，妥善处理社会矛盾。 | 加强镇村调委会建设，全面落实镇村人民调解工作经费。 | 健全人民调解、行政调解、司法调解衔接机制，深入推进调委会。 | 落实信访维稳责任制，规范镇村调委会运行机制。 | 抓好社会稳定风险评估、矛盾纠纷排查、信访积案化解，维护社区和谐稳定。
五、在深化改革、体制创新上发力，持之以恒激发内生动力 | 强化改革先行 | 1 | 持续推进供给侧结构性改革，加快“僵尸企业”出清重组 | 叶子美 | 县国资监管局 县发改局 | 叶木校 李招健 | 县财政局、科工局、住建局、统计局、环保局、自然资源局、税务局、国资监管局等有关单位 | 推进产业结构优化升级，工业转型升级加快推进，企业效益大幅增长 | 清理“僵尸企业”重组，对现有企业调查摸底，并推进转型升级改造提高效益；进一步推进增量配电业务改革，做好电力需求管理工作 | 加大基础设施领域补短板力度，持续做好创新驱动发展，优化产业结构，同时，贯彻落实上级下达的各项新任务。
|  | 2 | 深化财税体制改革 | 叶子美 | 县财政局县税务局 | 黄国振 刘泽宜 | 县发改局、编办、统计局等有关单位，各镇人民政府 | 落实国税地税征管体制改革主体责任，强化财政绩效管理，加大镇村财力倾斜力度。 | 1.税收收入目标6500万元，增长9.98%；推进增值税改革和个人所得税改革。2.镇村财力补助年度预算安排11709万元，增长10.01%。 | 1.税收收入目标12983万元，增长17.49%；开展环境保护税实施分析评估； 2.组织起草预算绩效目标管理办法，优化评价工作流程。 | 1.税收收入目标19475万元，增长40.05%；开展水资源费改税调研。2.加强对绩效评价工作的跟踪监控。 | 1.税收收入目标25965万元，增长20.62%； 2.落实绩效信息公开工作。
五、在深化改革、体制创新上发力，持之以恒激发内生动力 | 强化改革先行 | 3 | 深化公立医院综合改革，推动民营合作办医 | 彭志洁 | 县卫生健康局 | 傅木洪 | 县发改局、编办、财政局、人民医院、中医院等有关单位 | 进一步深化公立医院综合改革，巩固破除以药补医的成果，推动社会办医，提高医疗卫生服务质量，加快构建现代医院管理制度；发展多元化办医格局，鼓励公立医院以“托管”等形式支持民营医疗机构发展,允许公立医院和社会力量合作办医提供高端医疗服务,探索建立多种形式的医疗健康中心。鼓励公立医院在职和退休医生到基层医疗卫生机构多点执业或兼职开办诊所。 | 制定方案，加大人才队伍建设，推动县级医院升级建设，巩固破除以药补医的成果，推动社会办医。 | 持续深化深化公立医院综合改革，加快县级医院升级建设，合理控制医疗费用的增长。 | 推进家庭医生签约服务，促进基本公共卫生均等化服务。 | 继续深化医药卫生体制改革，加强信息数据的监管。
|  | 4 | 建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度 | 叶子美 | 县发改局 | 李招健 | 县有关单位，各镇人民政府 | 构建政府、社会共同参与的跨地区、跨部门、跨领域的守信联合激励和失信联合惩戒机制，促进市场主体依法诚信经营，维护市场正常秩序，营造诚信社会环境。 | 按照上级信用办相关文件贯彻落实，从严审核行政许可审批项目，加强信用信息公开和共享
| 强化简政放权 | 1 | 深化“放管服”改革 | 叶子美 | 县编办 | 彭俏茹 | 县科工局、政务服务数据管理局、民政局、公安局、自然资源局、住建局等有关单位 | 完善政务服务数据库，助推“最多跑一次”服务，让数据多跑路、让群众少跑腿，实现清单之外无权利、大厅之外无审批、目录之外无收费。 | 行政许可事项标准进行动态调整,及时删除取消事项，录入新增事项，调整变更有关要素内容，对应调整服务窗口并再造审批流程。 | 按照省、市工作部署，持续推进行政审批标准化和清理规范行政许可事项工作。 | 按照省、市工作部署，持续推进行政审批标准化和清理规范行政许可事项工作。 | 继续按照行政审批制度改革要求，按照省、市工作部署,结合我县情况根据行政许可事项取消、下放、承接情况对行政许可目录进行动态调整。
|  | 2 | 开展“减证便民”行动，推进商事登记全流程电子化 | 沈展峰 | 县市场监管局、政务服务数据管理局 | 邱学平 郑飞跃 | 县编办、科工局、民政局、公安局、自然资源局、住建局、税务局、卫生健康局等有关单位 | 全面实施“多证合一、一照一码”改革，取消企业名称预先核准，大力推进简易注销程序，全面推行企业名称自主申报服务，全面推广电子营业执照应用，实行全程电子化商事登记改革，营造便利宽松的创业创新环境和公开透明平等竞争的营业环境。 | 1、对服务流程进行优化，做到简单事项当场办结，一般事项60﹪以内在一个工作日内办结，所有事项均在承诺的2个工作日内办结。2、在窗口显眼处对改革后的登记样表、示范文本，办证流程图进行公示，并制作相关的微信二维码，供办事群众查询；3、将推行电子营业执照、全程电子化登记管理和“多证合一”商事制度改革相结合，统筹推进电子营业执照发放工作，通过微信公众号、政务大厅设立展板等多种方式，积极宣传全程电子化登记。
|  | 3 | 深化全国农村综合性改革试点工作 | 林锡清 | 县农业农村局 | 谢锐潜 | 县自然资源局、林业局、住建局、财政局、环保局等有关单位，各镇人民政府 | 推进农村集体产权制度改革，全面落实“三个下放”，引导土地经营权有序流转，形成农综改革“陆河经验”。 | 按照市农业农村局的统一部署开展农村产权制度改革工作，主要做好成员界定的一项前期工作。 | 按照《陆河县农村集体产权制度改革实施方案》开展工作，主要是部署具体工作的实施。 | 组织镇村或者第三方按照《陆河县农村集体产权制度改革实施方案》开展工作，组织人员进行督查指导工作。 | 组织人员对全县工作进行查漏补缺、检查验收，争取全面完成全县的成员界定工作。
| 强化开放合作 | 1 | 承接大湾区产业转移 | 沈展峰 | 县科工局 | 胡治营 | 县发改局、自然资源局、林业局、住建局、环保局、文广旅体局、园区管委会等有关单位 | 积极承接大湾区先进装备制造、信息技术和现代商贸物流等产业转移，引进大湾区大型知名企业参与陆河产业、旅游和城市开发建设。 | 1.积极主动走出去，宣传推介，争取商机，主动与大湾区企业做好对接工作。2.做好红色文化旅游产业园规划、引进和启动建设工作。3.广开门路对接大湾区新型建筑装饰材料、新能源产品制造业等先进装备制造企业。 | 1.创造条件推动红色文化旅游产业园建设项目启动。2.创造条件推动电商产业园（物流园）启动建设。 | 引进大湾区知名企业建设五星级酒店，助推旅游工作 | 引进大湾区知名企业参与陆河城市开发建设
五、在深化改革、体制创新上发力，持之以恒激发内生动力 | 强化开放合作 | 2 | 制订完善配套政策 | 叶子美 | 县发改局 县政府办 | 李招健 彭云渊 | 县财政局、科工局、自然资源局、人社局、环保局、税务局、园区管委会等有关单位 | 制订完善交流合作、招商引资、人才引进、技术创新、土地使用等配套政策，吸纳深莞惠经济圈（3+2）城市重大科研基础设施和人流、技术流、资金流、信息流等创新要素，争取更多资源在陆河落地孵化，助力我县高质量发展。 | 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》、《广东省生态发展区准入负面清单（2018年本）》文件，严格抓好产业政策关，杜绝禁止类项目准入，发展科技创新型，环境友好型企业项目。
|  | 3 | 积极组织参加“广交会”“农博会”和全省性招商、旅游推介活动 | 沈展峰 | 县科工局 | 胡治营 | 县农业农村局、文广旅体局、财政局、园区管委会等有关单位 | 积极组织参加“广交会”“农博会”和全省性招商、旅游推介活动，打响我县特色旅游和农副产品品牌，拓展企业销售渠道。 | 组织县域企业参加“第七届中国电子信息博览会” | 组织县域企业中国加工贸易产品博览会、中国高校科技成果交易会 | 组织县域企业参加“粤港澳大湾区经贸合作交流会暨粤港经济技术贸易合作交流会” | 组织县域企业广东21世纪海上丝绸之路国际博览会、中国国际进口博览会、农村电商高峰论坛。 | 视工作安排组织到珠三角地区召开招商推介会
注：本工作任务清单不包含县政府自身建设、重点建设项目和十件民生实事。